## Master
层 | 组件 | 端 | 作用 | 应有文件 | Codex 状态 | 完成度 | 对你目标优先级 | 备注 / 位置
同步 | 数据模型(对象/清单/哈希) | 共享 | canonical 统一数据模型,两端同口径 | CanonicalCore.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 1396行,核心
同步 | diff/LWW 规划 | 共享 | 判定谁新谁旧、该传哪些 | CanonicalSyncPlanner.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 894行
同步 | apply 计划 | 共享 | 决定如何落地 | CanonicalApplyPlan.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 891行
同步 | apply 运行时 | 共享 | apply 执行编排 | CanonicalApplyRuntime.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 1271行
同步 | 同步运行时(决策叠加) | 共享 | 把 canonical 决策接入被执行计划 | CanonicalSyncRuntime.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 604行;运行时主决策仅3 scope
同步 | 库同步规划 | 共享 | 文件夹/学习项 diff | CanonicalLibrarySyncPlanner.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 607行
同步 | 冲突解决 | 共享 | 冲突裁决 | CanonicalConflictResolver.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 82行
同步 | 对象投影/契约 | 共享 | 统一对外投影 | CanonicalObjectProjection / CanonicalProjectionContract | ✅ 已写 | 1 | 高
同步 | inventory 运行时/契约 | 共享 | 清单构建抽象 | CanonicalInventoryRuntime / CanonicalInventoryBuilderContract | ✅ 已写 | 1 | 高 | 抽象在;iPhone真实builder仍@MainActor
同步 | 库对象模型 | 共享 | 库对象规范 | CanonicalLibraryObject.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 365行
同步 | 【修漏传】Mac apply 消费 manifest.recordings | Mac | 修『新文件不传』根因 | RokuricsMac/StudyLibraryStore.swift(需改) | ❌ 缺 | 0 | 高 | 仍只处理folders/items/tombstones(:642-671)
同步 | 【修卡顿】inventory builder 移出主线程 | iPhone | 修『卡顿』根因 | StudyLibrarySyncCoordinator.swift(需改) | ❌ 缺 | 0 | 高 | builder仍@MainActor(:1190);假遥测count=0
同步 | 域·录音元数据 | 双端 | 录音元信息同步 | IPhone/Mac RecordingMetadata{NoCommit,Cutover}Executor | 🟡 部分 | 0.5 | 高 | 有NoCommit+Cutover;缺ReadSeam+RealApplyPort
同步 | 域·库元数据 | 双端 | 文件夹/学习项 | IPhone/Mac LibraryMetadata{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort} | ✅ 已写 | 1 | 高 | 四件齐
同步 | 域·生成产物 | 双端 | 转写/笔记 | IPhone/Mac GeneratedArtifact{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort} | ✅ 已写 | 1 | 高 | 四件齐
同步 | 域·墓碑/冲突 | 双端 | 删除/冲突 | IPhone/Mac TombstoneConflict{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort} | ✅ 已写 | 1 | 中 | 四件齐
同步 | 域·音频上传 | 双端 | 录音音频同步 | IPhone/Mac AudioUploadNoCommitExecutor | 🟡 部分 | 0.5 | 高 | 仅NoCommit;缺真commit/Cutover/Read
文件 | 文件运行时 | 共享 | 文件操作抽象 | CanonicalFileRuntime.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 475行
文件 | 真实根原子写 | 共享 | 防逃逸+原子+回滚写 | CanonicalRootBoundMetadataWrite.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 510行
文件 | 生产执行编排 | 共享 | 生产写编排 | CanonicalProductionExecution.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 538行
文件 | iPhone 生产文件端口 | iPhone | 真实根文件读写 | IPhoneCanonicalProductionFilePort.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 中 | 默认dry-run(allowProductionRootWrites=false)
文件 | iPhone 影子文件端口 | iPhone | 影子比对 | IPhoneCanonicalShadowFilePort.swift | ✅ 已写 | 1 | 低
文件 | Mac 生产文件端口 | Mac | 真实根文件读写 | MacCanonicalProductionFilePort.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 中 | 默认dry-run
文件 | Mac 影子文件端口 | Mac | 影子比对 | MacCanonicalShadowFilePort.swift | ✅ 已写 | 1 | 低
文件 | legacy 文件存储(执行+兜底) | 双端 | 实际磁盘存储 | AudioFileStore / MacRecordingFileStore / ReceivedFileStore | ⏸ 保留 |  | 中 | Path B 执行肌肉,勿动
连接 | 传输运行时 | 共享 | 传输抽象 | CanonicalTransportRuntime.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 低 | 256行,空壳
连接 | 只读传输探针 | 共享 | 影子探测 | CanonicalReadOnlyTransportProbe.swift | ✅ 已写 | 1 | 低 | 801行,仅影子
连接 | 生产端口契约 | 共享 | 端口协议定义 | CanonicalProductionPorts.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 1483行
连接 | iPhone 生产传输端口 | iPhone | 真实发请求 | IPhoneCanonicalProductionTransportPort.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 低 | sendRequest 抑制(throw networkExecutionSuppressed)
连接 | iPhone 影子/探针传输 | iPhone | 影子 | IPhoneCanonicalShadowTransportPort / IPhoneCanonicalLiveReadOnlyTransportProbe | ✅ 已写 | 1 | 低
连接 | Mac 生产传输端口 | Mac | 真实发请求 | MacCanonicalProductionTransportPort.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 低 | 抑制
连接 | Mac 影子/探针传输 | Mac | 影子 | MacCanonicalShadowTransportPort / MacCanonicalLiveReadOnlyTransportProbeAudit | ✅ 已写 | 1 | 低
连接 | legacy 连接(TLS/配对/HMAC/server) | 双端 | 真实安全传输 | SecureLocalHTTPSServer / RequestVerifier / PairingManager / PairedDeviceStore / SelfSignedCertificateBuilder / SecureMacUploadClient | ⏸ 保留 |  | 高 | 可靠且安全,Path B 勿重写
上传 | 上传运行时 | 共享 | 上传抽象 | CanonicalUploadRuntime.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 低 | 473行,空壳
上传 | 音频上传 cutover 模型 | 共享 | 上传迁移模型 | CanonicalAudioUploadCutover.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 1507行(模型,非执行)
上传 | 音频上传 runtime commit 模型 | 共享 | 上传提交模型 | CanonicalAudioUploadRuntimeCommit.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 1560行(模型)
上传 | 传输状态机 | 共享 | 上传状态 | CanonicalTransferStateMachine.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 192行
上传 | iPhone 生产上传端口 | iPhone | 真实分块上传 | IPhoneCanonicalProductionUploadPort.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 低 | fakeLedger 空壳
上传 | iPhone 音频 NoCommit 执行器 | iPhone | 不提交演练 | IPhoneAudioUploadNoCommitExecutor.swift | ✅ 已写 | 1 | 中
上传 | iPhone 音频 runtime 适配器 | iPhone | 接 runtime | IPhoneCanonicalAudioUploadRuntimeAdapter.swift | ✅ 已写 | 1 | 中
上传 | iPhone 音频 真实 commit 执行器 | iPhone | 真正提交音频 | 应有 IPhoneAudioUploadCutoverExecutor(缺) | ❌ 缺 | 0 | 高 | 音频域无真commit
上传 | Mac 生产上传端口 | Mac | 真实接收 | MacCanonicalProductionUploadPort.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 低 | 空壳
上传 | Mac 音频 NoCommit 执行器 | Mac | 演练 | MacAudioUploadNoCommitExecutor.swift | ✅ 已写 | 1 | 中
上传 | Mac 音频 真实 commit 执行器 | Mac | 真正落地音频 | 应有 MacAudioUploadCutoverExecutor(缺) | ❌ 缺 | 0 | 高 | 缺
上传 | legacy 上传(分块/重试/ledger) | 双端 | 实际上传执行 | RecordingUploadCoordinator/Client/Payload/Status / SecureMacUploadClient / UploadFlightRecorder | ⏸ 保留 |  | 高 | 保留;有retry-drain bug待修
接口 | 端口契约 | 共享 | 双端端口协议 | CanonicalProductionPorts.swift | ✅ 已写 | 1 | 高
接口 | 投影契约 | 共享 | 对外投影协议 | CanonicalProjectionContract.swift | ✅ 已写 | 1 | 中
接口 | inventory 构建契约 | 共享 | 清单构建协议 | CanonicalInventoryBuilderContract.swift | ✅ 已写 | 1 | 中
接口 | 内核门面 | 共享 | 对外统一入口 | CanonicalKernelFacade.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | 584行
接口 | 双端迁移门面 | 双端 | 端到端编排门面 | CanonicalIPhoneMigrationFacade / CanonicalMacMigrationFacade | ✅ 已写 | 1 | 中
接口 | 主开关(新/旧一键切) | 共享 | 一个开关切新旧内核 | CanonicalKernelSwitch.swift | ✅ 已写 | 1 | 高 | 728行,默认oldKernel,含安全blocker
接口 | legacy 兼容/切回证明 | 共享 | 切回旧内核数据无损证明 | CanonicalLegacyCompatibility.swift | 🟡 部分 | 0.5 | 高 | 仅合成数据,真实库未证(命门)
接口 | 完成度门 | 共享 | 定义『写好』 | CanonicalSyncKernelCompletion.swift | ✅ 已写 | 1 | 低 | 1010行
接口 | legacy 清单/DTO 模型 | 双端 | 线格式 | StudyLibrarySyncModels.swift(双端) | ⏸ 保留 |  | 中 | 保留;canonical 经 bridge 复用
接口 | 共享聚合入口 | 共享 | SyncCore 聚合 | SyncCore.swift | ✅ 已写 | 1 | 低
UI | iPhone 读切换接入 | iPhone | UI 读 canonical 投影 | RecordingLibraryView / IPhoneAIChatView / RecordingSessionView / RecordingStudyDetailPage / StudyLibraryStore | ✅ 已写 | 1 | 高 | 已接,默认legacy(canonicalReadServed为闸)
UI | Mac 读切换接入 | Mac | UI 读 canonical 投影 | MacStudyLibraryView / MacAIChatView / StudyLibraryStore | ✅ 已写 | 1 | 高 | 已接,默认legacy
UI | iPhone 迁移试点开关 | iPhone | Debug 开关 | IPhoneSettingsView.swift | ✅ 已写 | 1 | 中 | #if DEBUG,默认off
UI | Mac 迁移试点开关 | Mac | Debug 开关 | MacSettingsView.swift | ✅ 已写 | 1 | 中
UI | 单一主开关(用户可见 新/旧) | 双端 | 把多旋钮收敛成一个 | IPhoneSettingsView / MacSettingsView(需改) | 🟡 部分 | 0.5 | 中 | 开关在,收敛未完(仍多旋钮)
UI | 双端状态显示一致 | 双端 | 修『状态不一致』 | RecordingStatusView / MacReceiverStatusCard 等 | 🟡 部分 | 0.5 | 中 | 读切换有帮助,legacy状态路径仍在

## DomainMatrix
同步域 | NoCommit 执行器 | Cutover 执行器 | 真实 ApplyPort | 读侧 Seam | 真 commit/落地 | 共享 cutover 模型 | 就绪度(4-5件)
录音元数据 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ❌ 缺 | ❌ 缺 | —(走ExecutionShadow) | ✅ | 🟡 2/4
库元数据 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | — | ✅ | ✅ 4/4
生成产物 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | — | ✅ | ✅ 4/4
墓碑/冲突 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | ✅ 双端 | — | ✅ | ✅ 4/4
音频上传 | ✅ 双端 | ❌ 缺 | ❌ 缺 | ❌ 缺 | ❌ 缺真commit | ✅(模型) | 🟡 1/5

## Summary
层 | 应建组件数 | 已完成(加权) | 完成度 %
文件 | 7 | 6 | 85.71%
连接 | 7 | 5.5 | 78.57%
上传 | 11 | 7.5 | 68.18%
同步 | 17 | 14 | 82.35%
接口 | 9 | 8.5 | 94.44%
UI | 6 | 5 | 83.33%
合计 / canonical 面完成度 | 57 | 46.5 | 81.58%
其中·高优先级(对你目标的有效进度) | 21 | 15.5 | 73.81%
图例 / 口径
• 完成度权重：✅已写=1, 🟡部分(空壳/仅模型/未真机证)=0.5, ❌缺=0, ⏸保留(legacy,Path B 勿动)=不计入分母。
• 两把尺子：① canonical 面完成度=所有应建组件的加权完成；② 高优先级完成度=只看对你三条标准关键的项,更接近『真实可用进度』。
• 改状态后：把 Master 表 G 列改成 1/0.5/0,本页自动重算(需在 Excel 中重算/保存)。
• ⏸ 行不计入进度:它们是 legacy 执行肌肉与兜底,按路线图 Path B 保留不重写。