## 四域文件总表
域 | 组件 | 关键文件 | 类型/协议 | 运行时接管/接线 | 完成度 | 本轮(6/15)变化 / 备注
Connection | 可移植连接协议 | CanonicalConnectionProtocol.swift | ✅ | ❌ app 未接管 | 0.5 | 未变;协议在,运行时仍 legacy
Connection | 传输探针/影子载体 | CanonicalReadOnlyTransportProbe / CanonicalTransportRuntime | ✅ | 🟡 仅影子 | 0.5 | 未变
Connection | 心跳/peer liveness/syncRequested | performHeartbeat 消费 syncRequested | — | ✅ 已接 | 1 | Mac 唤醒 iPhone 通
Connection | legacy 安全连接(TLS/HMAC/配对) | SecureLocalHTTPSServer / RequestVerifier / PairingManager | — | ⏸ 保留 |  | Path:不重写
Transfer | 传输协议+状态机+proof | CanonicalTransferProtocol / TransferStateMachine / TransferProof | ✅ | ❌ 未接管 | 0.5 | 未变
Transfer | 传输运行时+重试 | CanonicalTransferRuntime / TransferRetryRuntime / UploadRuntime | ✅ | 🟡 默认 off | 0.5 | 未变(R6 待做)
Transfer | 音频 cutover 执行器 | iPhone/Mac AudioUploadCutoverExecutor | ✅ | ✅ 接 RecordingUploadCoordinator | 1 | 已接
Transfer | 生产上传端口 | iPhone/MacCanonicalProductionUploadPort | 🟡 | ❌ fakeLedger | 0.5 | 未变
Transfer | 传输诊断/就绪 | TransferDiagnostics / TransferKernelReadiness | ✅ | — | 0.5 | 未变
Transfer | legacy 上传(分块/续传) | RecordingUploadCoordinator / SecureMacUploadClient | — | ⏸ 保留 |  | retry-drain 待修
Sync | 核心模型/diff/apply | CanonicalCore / SyncPlanner / ApplyPlan / ApplyRuntime | ✅ | ✅ | 1 | 稳
Sync | 投影/读运行时 | ReadRuntime / *ReadProjection | ✅ | ✅ 缓存已修 | 1 | 🆙 R2:缓存 key 改内容签名,命中
Sync | 决策叠加运行时 | CanonicalSyncRuntime | ✅ | ✅ | 1 | 未变
Sync | 状态真相 v9.4 | StatusFactStore / EffectiveSyncStatusProjection / StatusTruthRuntime | ✅ | 🟡 引擎在算,UI 不读 | 0.5 | effectiveStatus 已在 store 计算;★UI(R4)未接
Sync | 实时状态交换 v9.5 | CanonicalRealtimeStatusExchangeProtocol | ✅ | ✅ 心跳+inventory 双路运行 | 1 | 🆙 R5:delta/ack 已跑
Sync | 5 域执行器 | iPhone/Mac {Recording,Library,GeneratedArtifact,Tombstone}{NoCommit,Cutover,RealApplyPort,ReadSeam} | ✅ | 🟡 默认 off | 0.5 | 未变
Sync | 事件驱动同步 | queueImmediateSync + 事件源 | ✅ | ✅ 5s debounce | 1 | 未变
File | 文件协议 | CanonicalFileProtocol | ✅ | ❌ 未接管 | 0.5 | 未变
File | 快照/manifest/checksum runtime | CanonicalFileSnapshotRuntime / ManifestRuntime / ChecksumRuntime | ✅ | 🟡 manifest 已 detached | 0.5 | R3:manifest 构建移后台
File | root-bound 原子写/回滚 | RootBoundMetadataWrite / ProductionExecution | ✅ | ✅ | 1 | 未变
File | 主线程长任务护栏 | CanonicalMainActorHotPathGuard | ✅ | 🟡 部分强制 | 0.5 | R3:重算多数离主线程
File | 异步诊断写入器 | CanonicalAsyncDiagnosticsWriter(actor) | ✅ | ✅ 已接 record 热路径 | 1 | 🆙 R1:孤儿→接上,非阻塞
File | 读投影缓存 | canonicalEffectiveReadCache(内容签名 key) | ✅ | ✅ 命中,不再每次重建 | 1 | 🆙 R2:去掉 generatedAt
File | 诊断热路径(实际在用) | ConnectionDiagnosticsStore.record | — | ✅ append+async enqueue | 1 | 🆙 R1:不再同步整文件重写(灭 9000ms)
File | legacy 文件存储 | AudioFileStore / MacRecordingFileStore | — | ⏸ 保留 |  | 执行肌肉
跨域 | 主开关(四域) | CanonicalKernelSwitch | ✅ | ✅ 默认 oldKernel | 1 | 5 档
跨域 | 门面/协议/不变量/v9完成门 | KernelFacade / KernelProtocols / KernelInvariants / KernelV9Completion | ✅ | 🟡 | 0.5 | 完成门多数未绿
跨域 | 端口注入策略 | CanonicalProductionPortInjectionPolicy | ✅ | 🟡 | 0.5 | 未变
跨域 | legacy 兼容/切回证明 | CanonicalLegacyCompatibility + driver | ✅ | ✅ | 1 | 真实库副本可跑
跨域 | 迁移脚手架(全套) | Cutover/Landing/Canary/Evidence/Matrix/Shadow/Retirement… | ✅ | ✅ 保留 | 1 | 安全带

## Codex轮次计划
R1 | ✅ 已完成(代码) | 灭 9000ms 卡死 | record 改 append+异步 actor 写;367 热路径接 CanonicalAsyncDiagnosticsWriter | 真机:无 9000ms,主线程无同步文件写 | —
R2 | ✅ 已完成(代码) | 灭 500ms 小卡顿 | 读缓存 key 改内容签名(snapshotSignature),去 generatedAt | 真机:cacheHit 占多数,不再每访问重建 | —
R3 | 🟡 部分 | 主线程降载 | manifest/effectiveStatus 已 detached/actor;HotPathGuard 仅部分强制 | 真机:mainActorLongTaskDurationMs 有界 | 不加新域
R4 | ❌ 下一步(最高) | UI 只读 EffectiveSyncStatus | UI 改读 CanonicalEffectiveSyncStatus(带 proof),删多源拼状态(详见 R4 任务卡) | 真机:两端同项状态一致;无 proof 不显示完成 | 不新增状态来源/不绕 proof
R5 | ✅ 已完成(代码) | v9.5 实时状态交换 | delta/ack/request 经心跳+inventory 双路在两端流动 | 真机:statusDeltaSent/Received/Ack 出现 | 不新增 route
R6 | ❌ 待做 | Connection/Transfer 运行时接管(behind 开关) | fullSync 让 Transfer/Connection 成 owner;上传端口替掉 fakeLedger | 真机:fullSync 走 canonical owner,可切回 | 不重写 TLS/HMAC
R7 | ❌ 待做 | 四域 gate 收口 + 真机验收 | 一个开关驱动四域;V9Completion 四域全绿才允 fullSync;真实库切回证明跑通 | 真机:不卡+秒级收敛+可切回,全 jsonl 证据 | 四域未全绿不得宣称完成

## R4任务卡
R4 · 让 UI 只读 EffectiveSyncStatus(让状态收敛真正显示出来)
前置事实 | 引擎已算:canonicalStatusTruthRuntime.effectiveStatus(for: facts) 在双端 StudyLibraryStore(:267/:279)与协调器(:219)产出;R5 状态交换已跑。本轮只接 UI,不加新类型/协议。
目标 | 所有同步状态显示只来自 CanonicalEffectiveSyncStatus(含 phase/displayState/proof),删除从 uploadStatus / receiveStatus / 本地文件存在 / metadataOnly ledger 多处拼状态。
要改文件 | Rokurics: RecordingLibraryView.swift / RecordingStatusView.swift / RecordingStudyDetailPage.swift；RokuricsMac: MacStudyLibraryView.swift / MacAudioInboxView.swift / MacReceiverStatusCard.swift
做什么 1 | 双端 StudyLibraryStore 暴露可读入口:effectiveSyncStatus(for objectID) 或 @Published effectiveSyncStatusByObject(由已存在的 effectiveStatus 结果缓存供给,UI 只读不触发重算)。
做什么 2 | UI 的状态展示(待上传/上传中/已完成/冲突/处理中等)改为读 EffectiveSyncStatus.displayState + proof;不再自行拼。
做什么 3 | 执行规格 §7.3 硬规则:metadataOnly≠completed、partialReceive≠completed、本地文件存在≠peer 有、无 peer proof 不得显示 completed。
验收·编译 | 构建零 error;grep 确认上述 View 不再直接读 uploadStatus/receiveStatus 拼接显示状态。
验收·真机 | ① 两端对同一项显示一致(改一端,另一端秒级显示同状态);② 未上传/未确认项不显示'完成';③ 状态切换有对应 proof(看 statusFactProduced/finalizeProofAccepted 诊断)。
不准 | 不新增状态来源;不绕过 proof;不在 MainActor 上重算 effectiveStatus(只读已缓存结果);不加新类型/route;默认仍 oldKernel。

## Summary
域 | 应建组件 | 已完成(加权) | 完成度% | 本轮变化
Connection | 3 | 2 | 66.67% | 未变
Transfer | 5 | 3 | 60% | 未变(R6 待)
Sync | 7 | 6 | 85.71% | 🆙 R2缓存+R5交换
File | 7 | 5.5 | 78.57% | 🆙 大涨:R1+R2 灭卡死/小卡顿
跨域 | 5 | 4 | 80% | 未变
合计 | 27 | 20.5 | 75.93% | 卡顿根因已修;收敛差 R4(UI 读 EffectiveSyncStatus)这最后一步
• 权重:✅=1,🟡=0.5,❌=0,⏸legacy=不计。
• 🆙=本轮(6/15)Codex 真改的项(R1/R2/R5)。
• 卡顿(R1+R2)代码已修,需你真机确认;收敛卡在 R4(UI 未读 EffectiveSyncStatus)。