## 四域文件总表
域 | 组件 | 关键文件 | 类型/协议 | 运行时接管/接线 | 完成度 | 备注
Connection | 可移植连接协议 | CanonicalConnectionProtocol.swift | ✅ 写了 | ❌ app 0 引用,未接管 | 0.5 | 协议在,运行时仍 legacy
Connection | 传输探针/影子载体 | CanonicalReadOnlyTransportProbe / CanonicalTransportRuntime | ✅ | 🟡 仅影子 | 0.5 | 非 owner
Connection | 心跳/peer liveness/syncRequested | performHeartbeat(:280 消费 syncRequested) | — | ✅ 已接(上轮修) | 1 | Mac 唤醒 iPhone 已通
Connection | legacy 安全连接(TLS/HMAC/配对/server) | SecureLocalHTTPSServer / RequestVerifier / PairingManager | — | ⏸ 保留(adapter) |  | Path:不重写
Transfer | 传输协议+状态机+proof | CanonicalTransferProtocol / TransferStateMachine / TransferSessionStateMachine / TransferProof | ✅ 写了 | ❌ 未接管 | 0.5 | 类型齐,非 owner
Transfer | 传输运行时+重试 | CanonicalTransferRuntime / TransferRetryRuntime / UploadRuntime / UploadStateTruth | ✅ | 🟡 默认 ownerApproved=false | 0.5 | 默认 off,legacy 兜底
Transfer | 音频 cutover 执行器 | CanonicalAudioUploadCutover(Executor) + iPhone/Mac AudioUploadCutoverExecutor | ✅ | ✅ 接进 RecordingUploadCoordinator(9 引用) | 1 | 这块真接了
Transfer | 生产上传端口 | iPhone/MacCanonicalProductionUploadPort | 🟡 | ❌ fakeLedger | 0.5 | 真实分块未实现
Transfer | 传输诊断/就绪 | CanonicalTransferDiagnostics / TransferKernelReadiness | ✅ | — | 0.5 | 就绪类型
Transfer | legacy 上传(分块/续传/ledger) | RecordingUploadCoordinator/Client / SecureMacUploadClient | — | ⏸ 保留 |  | retry-drain 仍待修
Sync | 核心模型/diff/LWW/apply | CanonicalCore / SyncPlanner / ApplyPlan / ApplyRuntime / LibrarySyncPlanner / ConflictResolver | ✅ | ✅ | 1 | 地基稳
Sync | 投影/读运行时 | ObjectProjection / ProjectionContract / ReadRuntime / *ReadProjection | ✅ | 🟡 读缓存 key 抖动 | 0.5 | 见 File 读缓存
Sync | 决策叠加运行时 | CanonicalSyncRuntime | ✅ | ✅ decision overlay | 1
Sync | 状态真相 v9.4 | StatusFactStore / StatusReconciliation / EffectiveSyncStatusProjection / StatusTruthRuntime / SyncStatusTruthProtocol | ✅ 写了 | 🟡 store 层调,UI 不读 | 0.5 | ★UI 未接=收敛核心未达成
Sync | 实时状态交换 v9.5 | CanonicalRealtimeStatusExchangeProtocol | 🟡 仅协议 | ❌ 未运行 | 0 | ★收敛关键,没跑
Sync | 5 域执行器 | iPhone/Mac {Recording,Library,GeneratedArtifact,Tombstone}{NoCommit,Cutover,RealApplyPort,ReadSeam} | ✅ 齐 | 🟡 默认 off | 0.5 | 录音/库/产物/墓碑齐
Sync | 事件驱动同步 | queueImmediateSync + StudyLibraryStore.post 事件源 | ✅ | ✅ 接了(5s debounce) | 1 | 改动 ~5s 触发
File | 文件协议 | CanonicalFileProtocol | ✅ 写了 | ❌ 未接管 | 0.5 | 协议在
File | 文件快照/manifest/checksum runtime | CanonicalFileSnapshotRuntime / ManifestRuntime / ChecksumRuntime / InventoryRuntime | ✅ 写了 | 🟡 未替换热路径 | 0.5 | runtime 类型在,热路径没用
File | root-bound 原子写/回滚 | RootBoundMetadataWrite / ProductionExecution | ✅ | ✅ 测试根/金丝雀 | 1
File | 主线程长任务护栏 | CanonicalMainActorHotPathGuard | ✅ 写了 | ❌ 未强制到热路径 | 0 | 摆设
File | 异步诊断写入器 | CanonicalAsyncDiagnosticsWriter | ✅ 写了 | ❌ 孤儿(0 引用) | 0 | ★9000ms 根因:没接热路径
File | 读投影缓存 | StudyLibraryStore.canonicalEffectiveReadCache | ✅ 写了 | ❌ key 含 generatedAt 抖动 | 0 | ★500ms:缓存必 miss,白做
File | 诊断热路径(实际在用) | ConnectionDiagnosticsStore.record | — | ❌ 同步整文件重写@主线程 | 0 | ★9000ms 元凶,no-freeze 未达成
File | legacy 文件存储 | AudioFileStore / MacRecordingFileStore / ReceivedFileStore | — | ⏸ 保留 |  | 执行肌肉
跨域 | 主开关(四域) | CanonicalKernelSwitch | ✅ | ✅ 默认 oldKernel | 1 | 5 档
跨域 | 门面/协议/不变量/v9完成门 | KernelFacade / KernelProtocols / KernelInvariants / KernelV9Completion | ✅ 写了 | 🟡 | 0.5 | 完成门在,多数未达标
跨域 | 端口注入策略 | CanonicalProductionPortInjectionPolicy | ✅ | 🟡 | 0.5
跨域 | legacy 兼容/切回证明 | CanonicalLegacyCompatibility / SwitchBackProofDiagnostics + driver | ✅ | ✅ driver 接了 | 1 | 真实库副本可跑
跨域 | 迁移脚手架(全套) | Cutover/Landing/Canary/Evidence/Matrix/Shadow/Readiness/Harness/Retirement/NoCommitV82/DryRun/RealDataShadowCopy/ExecutionShadow | ✅ | ✅ 保留 | 1 | 你要保留的安全带

## Codex轮次计划
R1 ★最高 | 灭 9000ms 卡死 (v9.1 File no-freeze) | ConnectionDiagnosticsStore.record 改后台串行 actor + 追加写(不再读整文件/原子重写);把 367 处热路径接到已存在的 CanonicalAsyncDiagnosticsWriter;加 diagnosticsWriteDurationMs | 你真机 | 开 fullSync,connection-diagnostics 不再阻塞主线程;无 9000ms;主线程无同步文件写 | 不加新类型/协议;不动安全
R2 ★ | 灭 500ms 小卡顿 (v9.1) | 读缓存 key 改成内容稳定指纹(对象集合 hash),去掉 generatedAt;让缓存真正命中 | 你真机 | UI 反复访问 cacheHit 占多数,projection/tree 不再每次重建 | 不改读语义
R3 | 主线程降载 (v9.1) | 状态真相 reconcile / manifest / 投影重算移出 @MainActor(后台算,UI 只读结果);CanonicalMainActorHotPathGuard 真正强制到热路径 | 你真机 | mainActorLongTaskDurationMs 有界;切档不随档位变卡 | 不加新域
R4 | UI 只读 EffectiveSyncStatus (v9.4 接线) | RecordingLibraryView/StatusView/MacStudyLibraryView/AudioInboxView 改成只读 CanonicalEffectiveSyncStatus(带 proof);删多源拼状态 | 你真机 | 所有状态显示来自单一 EffectiveSyncStatus;无 metadataOnly 伪装 completed | 不新增状态来源
R5 ★ | v9.5 实时状态交换运行 | 让 CanonicalStatusExchange(delta/ack/request/sequence)真正经心跳/inventory 载体在两端流动;状态事实跨端传递 | 你真机 | statusDeltaSent/Received/Ack 真机出现;两端同项状态秒级一致 | 不新增 route;不绕过 TLS/HMAC
R6 | Connection/Transfer 运行时接管(behind 开关) | fullSync 档让 TransferRuntime/Connection 协议成 owner(经 Rokurics adapter);其余档 legacy;生产上传端口替掉 fakeLedger | 你真机 | fullSync 下传输/连接走 canonical owner;切回 oldKernel 立即 legacy | 不重写 TLS/HMAC 本身
R7 | 四域 gate 收口 + 真机验收 (v9.6) | 一个开关驱动四域;CanonicalKernelV9Completion 四域 gates 全绿才允许 fullSync;真实库副本切回证明跑通 | 你真机 | 不卡 + 秒级收敛 + 可安全切回,全部真机 jsonl 证据 | 不宣称完成除非四域全绿

## Summary
域 | 应建组件 | 已完成(加权) | 完成度% | 对你目标的关键缺口
Connection | 3 | 2 | 66.67% | 连接 canonical 接管未做;唤醒已通
Transfer | 5 | 3 | 60% | 音频接了;传输 owner 默认 off、上传端口仍 fake
Sync | 7 | 4.5 | 64.29% | 模型/事件强;状态真相 UI 未接、v9.5 未跑
File | 7 | 2 | 28.57% | ★no-freeze 未达成:诊断同步+缓存抖动(卡死根因)
跨域 | 5 | 4 | 80% | 开关/兼容齐;完成门多数未绿
合计 | 27 | 15.5 | 57.41% | 类型多、运行时少;卡死与收敛都卡在 File no-freeze + v9.5 未跑
• 权重:✅=1, 🟡=0.5, ❌=0, ⏸保留(legacy)=不计。
• ★=直接决定卡死/收敛的承重项。
• 完成度高≠能用:跑得动取决于 File no-freeze(R1-R3)与 v9.5 交换(R5)。