## 新内核总表
分区/域 | 组件 | 端 | 应有文件 | Codex 状态 | 完成度 | 备注
核心模型/规划 | 统一数据模型(对象/清单/哈希) | 共享 | CanonicalCore.swift | ✅ 已写 | 1 | 1396行
核心模型/规划 | diff/LWW 规划 | 共享 | CanonicalSyncPlanner.swift | ✅ 已写 | 1
核心模型/规划 | apply 计划 / 运行时 | 共享 | CanonicalApplyPlan.swift / CanonicalApplyRuntime.swift | ✅ 已写 | 1
核心模型/规划 | 同步运行时(决策叠加) | 共享 | CanonicalSyncRuntime.swift | ✅ 已写 | 1 | 运行时主决策仅3 scope
核心模型/规划 | 库同步规划 / 冲突解决 | 共享 | CanonicalLibrarySyncPlanner.swift / CanonicalConflictResolver.swift | ✅ 已写 | 1
核心模型/规划 | 投影 / 契约 / 库对象 | 共享 | CanonicalObjectProjection / CanonicalProjectionContract / CanonicalLibraryObject.swift | ✅ 已写 | 1
域·录音元数据 | 共享 cutover / 执行影子 | 共享 | CanonicalRecordingMetadataCutover.swift / CanonicalRecordingMetadataExecutionShadow.swift | ✅ 已写 | 1
域·录音元数据 | NoCommit 执行器 | iPhone | IPhoneRecordingMetadataNoCommitExecutor.swift | ✅ 已写 | 1
域·录音元数据 | Cutover 执行器 | iPhone | IPhoneRecordingMetadataCutoverExecutor.swift | ✅ 已写 | 1
域·录音元数据 | 真实 ApplyPort | iPhone | IPhoneRecordingMetadataRealApplyPort.swift | ❌ 缺 | 0 | ★承重·未写
域·录音元数据 | 读侧 Seam | iPhone | IPhoneRecordingMetadataReadSideSeam.swift | ❌ 缺 | 0 | ★承重·未写
域·录音元数据 | NoCommit 执行器 | Mac | MacRecordingMetadataNoCommitExecutor.swift | ✅ 已写 | 1
域·录音元数据 | Cutover 执行器 | Mac | MacRecordingMetadataCutoverExecutor.swift | ✅ 已写 | 1
域·录音元数据 | 真实 ApplyPort | Mac | MacRecordingMetadataRealApplyPort.swift | ❌ 缺 | 0 | ★承重·未写
域·录音元数据 | 读侧 Seam | Mac | MacRecordingMetadataReadSideSeam.swift | ❌ 缺 | 0 | ★承重·未写
域·录音元数据 | 漏传:入站录音 + 应用桥 | Mac | IncomingRecordingMetadata.swift / CanonicalRecordingManifestApplyBridge(SecureLocalHTTPSServer) | 🟡 门控 | 0.5 | 已接但默认off,切canonical才生效;需真机确认落地
域·库元数据 | 共享 cutover/读投影/landing/canary/observation/evidence | 共享 | CanonicalLibraryMetadata{Cutover,ReadProjection,Landing,ProductionCanary,Observation,PilotEvidence}.swift | ✅ 已写 | 1 | 最完整的域
域·库元数据 | NoCommit / Cutover / ReadSeam / RealApplyPort / CanaryBootstrap | iPhone | IPhoneLibraryMetadata{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort,ProductionCanaryBootstrap}.swift | ✅ 已写 | 1 | 四件齐+bootstrap
域·库元数据 | NoCommit / Cutover / ReadSeam / RealApplyPort / CanaryBootstrap | Mac | MacLibraryMetadata{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort,ProductionCanaryBootstrap}.swift | ✅ 已写 | 1 | 四件齐+bootstrap
域·生成产物 | 共享 cutover/guardedCommit/读投影 | 共享 | CanonicalGeneratedArtifact{Cutover,GuardedCommit,ReadProjection}.swift | ✅ 已写 | 1
域·生成产物 | NoCommit / Cutover / ReadSeam / RealApplyPort | iPhone | IPhoneGeneratedArtifact{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort}.swift | ✅ 已写 | 1 | 四件齐
域·生成产物 | NoCommit / Cutover / ReadSeam / RealApplyPort | Mac | MacGeneratedArtifact{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort}.swift | ✅ 已写 | 1 | 四件齐
域·墓碑/冲突 | 共享 cutover/guardedCommit/读投影 | 共享 | CanonicalTombstoneConflict{Cutover,GuardedCommit,ReadProjection}.swift | ✅ 已写 | 1
域·墓碑/冲突 | NoCommit / Cutover / ReadSeam / RealApplyPort | iPhone | IPhoneTombstoneConflict{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort}.swift | ✅ 已写 | 1 | 四件齐
域·墓碑/冲突 | NoCommit / Cutover / ReadSeam / RealApplyPort | Mac | MacTombstoneConflict{NoCommit,Cutover,ReadSideSeam,RealApplyPort}.swift | ✅ 已写 | 1 | 四件齐
域·音频上传 | 共享 cutover/commit/状态真相/状态机 | 共享 | CanonicalAudioUploadCutover.swift / CanonicalAudioUploadRuntimeCommit.swift / CanonicalUploadStateTruth.swift / CanonicalTransferStateMachine.swift | ✅ 已写 | 1 | 模型齐(非执行)
域·音频上传 | NoCommit 执行器 + runtime 适配器 | iPhone | IPhoneAudioUploadNoCommitExecutor.swift / IPhoneCanonicalAudioUploadRuntimeAdapter.swift | ✅ 已写 | 1
域·音频上传 | 真实 commit/cutover 执行器 + 协议 | iPhone | IPhoneAudioUploadCutoverExecutor.swift + protocol CanonicalAudioUploadCutoverExecutor | ❌ 缺 | 0 | ★承重·未写(只有NoCommit)
域·音频上传 | NoCommit 执行器 | Mac | MacAudioUploadNoCommitExecutor.swift | ✅ 已写 | 1
域·音频上传 | 真实 commit/cutover 执行器 | Mac | MacAudioUploadCutoverExecutor.swift | ❌ 缺 | 0 | ★承重·未写
文件层 | 文件运行时 / 真实根原子写 / 生产执行 | 共享 | CanonicalFileRuntime.swift / CanonicalRootBoundMetadataWrite.swift / CanonicalProductionExecution.swift | ✅ 已写 | 1
文件层 | 生产文件端口 | iPhone | IPhoneCanonicalProductionFilePort.swift | 🟡 dry-run | 0.5 | 默认isDryRunOnly=true
文件层 | 生产文件端口 | Mac | MacCanonicalProductionFilePort.swift | 🟡 dry-run | 0.5 | 默认dry-run
文件层 | 影子文件端口 | 双端 | IPhone/MacCanonicalShadowFilePort.swift | ✅ 已写 | 1
连接层 | 传输运行时 / 只读探针 / 端口契约 | 共享 | CanonicalTransportRuntime.swift / CanonicalReadOnlyTransportProbe.swift / CanonicalProductionPorts.swift | 🟡 影子 | 0.5 | 传输runtime空壳;Path B保留legacy
连接层 | 生产传输端口(sendRequest) | 双端 | IPhone/MacCanonicalProductionTransportPort.swift | 🟡 抑制 | 0.5 | sendRequest throw;Path B不需要
连接层 | 影子/探针传输 | 双端 | IPhone/MacCanonicalShadow+LiveReadOnlyTransportProbe | ✅ 已写 | 1
连接层 | legacy 连接(TLS/配对/HMAC) | 双端 | SecureLocalHTTPSServer/RequestVerifier/PairingManager/SelfSignedCertificateBuilder/SecureMacUploadClient | ⏸ 保留 |  | 可靠安全,Path B勿重写
上传runtime层 | 上传运行时 / 状态机 / 状态真相 | 共享 | CanonicalUploadRuntime.swift / CanonicalTransferStateMachine.swift / CanonicalUploadStateTruth.swift | 🟡 部分 | 0.5 | runtime空壳;状态模型齐
上传runtime层 | 生产上传端口 | 双端 | IPhone/MacCanonicalProductionUploadPort.swift | 🟡 fake | 0.5 | fakeLedger;Path B不需要(保留legacy上传)
上传runtime层 | legacy 上传(分块/重试/ledger) | 双端 | RecordingUploadCoordinator/Client/SecureMacUploadClient/UploadFlightRecorder | ⏸ 保留 |  | 保留;retry-drain bug待修
接口/门面/开关 | 内核门面 / 双端迁移门面 | 双端 | CanonicalKernelFacade.swift / Canonical{IPhone,Mac}MigrationFacade.swift | ✅ 已写 | 1
接口/门面/开关 | 主开关(新/旧一键切) | 共享 | CanonicalKernelSwitch.swift | ✅ 已写 | 1 | 默认oldKernel+安全blocker
接口/门面/开关 | legacy 兼容 / 切回证明工具 | 共享 | CanonicalLegacyCompatibility.swift(含 CanonicalSwitchBackRealisticRootHarness) | 🟡 未跑 | 0.5 | 工具在;真实库副本证明未接driver未跑(命门)
接口/门面/开关 | 完成度门 / 端口契约 / 生产ApplyPort / 快照适配 / DryRun端口 | 双端 | CanonicalSyncKernelCompletion / CanonicalProductionPorts / IPhone+MacCanonicalProductionApplyPort / ...SnapshotAdapter / ...DryRunPorts | ✅ 已写 | 1
读运行时/UI | 读运行时 + 双端适配器 | 双端 | CanonicalReadRuntime.swift / IPhone+MacCanonicalReadRuntimeAdapter.swift | ✅ 已写 | 1 | 读切换已接
读运行时/UI | UI 读切换接入(effectiveStudy*) | 双端 | RecordingLibraryView / MacStudyLibraryView / AIChatView / StudyLibraryStore 等 | ✅ 已写 | 1 | 默认legacy
读运行时/UI | 设置·内核开关 UI | 双端 | MacSettingsView.swift / IPhoneSettingsView.swift | ✅ 已写 | 1 | 有模式选择+确认弹窗
读运行时/UI | 单一主开关收敛 + 双端状态一致 | 双端 | MacSettingsView / RecordingStatusView / MacReceiverStatusCard(待收口) | 🟡 部分 | 0.5 | 开关在;收敛+状态一致未完
性能/inventory | inventory 运行时 / 契约 / 后台结构 | 共享 | CanonicalInventoryRuntime.swift / CanonicalInventoryBuilderContract.swift / (新)BackgroundIO+BackgroundStudyManifestBuilder | 🟡 半改 | 0.5 | 加了nonisolated后台结构,但makeSyncManifest仍主线程;需真机测durationMs
迁移脚手架 | shadow/dryRun/matrix/landing/evidence/retirement 等 | 共享 | CanonicalExecutionShadow/DryRunMigrationPlanner/MigrationMatrix/NoCommitV82/RealDataShadowCopy/RuntimeHarness/ShadowDiagnostics/ShadowMigration/RetirementReadiness 等 | ✅ 已写 | 1 | 齐(你要保留)

## 未完成-按顺序
顺序 | 项(★=承重) | 端/范围 | 要建/改文件 | 抄哪个样板 | 验收(真机证据) | 依赖
1 | ★录音域 RealApplyPort | 双端(2文件) | IPhoneRecordingMetadataRealApplyPort.swift / MacRecordingMetadataRealApplyPort.swift | IPhoneLibraryMetadataRealApplyPort.swift 整份 | 录音域测试根 N=1 真写+回滚;域矩阵 readyToRetireLegacy | 无(最该先做)
2 | ★录音域 ReadSideSeam | 双端(2文件) | IPhoneRecordingMetadataReadSideSeam.swift / MacRecordingMetadataReadSideSeam.swift | IPhoneLibraryMetadataReadSideSeam.swift | 录音读侧影子等价(canonical==legacy),0 divergence | 无
3 | ★音频 commit 执行器 + 协议 | 双端 + 共享协议 | IPhoneAudioUploadCutoverExecutor.swift / MacAudioUploadCutoverExecutor.swift + protocol CanonicalAudioUploadCutoverExecutor | IPhoneLibraryMetadataCutoverExecutor + 现成 CanonicalAudioUploadRuntimeExecutor.execute | 测试根 N=1 commit+回滚;真机音频真传到对端落盘 | ITEM(若Path A)真实上传端口
4 | 卡顿收尾 + 真机确认 | iPhone | StudyLibrarySyncCoordinator.swift:把 makeSyncManifest 也移出主线程 | 已有 nonisolated 后台结构 | 真机 inventoryBuildDurationMs 明显下降、页面不卡 | 无
5 | 漏传真机确认 | Mac | (已接,门控)切到 canonical existence apply 后验证 | — | 真机:iPhone 新录音→Mac 入库;jsonl recordingsApplied>0 | 录音域就绪
6 | ★真实库切回证明(命门) | 共享/Debug | 接 driver 调 CanonicalSwitchBackRealisticRootHarness.run 于真实库副本 | 已有 harness(CanonicalLegacyCompatibility.swift) | 真实库副本『canonical写→切回legacy读』数据无损+崩溃恢复 | 在灰度前必须
7 | 生产文件端口转真写(P2) | 双端 | IPhone/MacCanonicalProductionFilePort.swift 开放 allowProductionRootWrites | IPhoneLibraryMetadataRealApplyPort 的真写模式 | 真实根 N=1 写+回滚(先备份) | 1/2 就绪 + 真机灰度
8 | 单一主开关收敛 + 状态一致(P2) | 双端 UI | IPhoneSettingsView/MacSettingsView 收敛;状态读统一走 canonical 投影 | 现有 KernelSwitch + effectiveStudy* | 设置只剩一个有效开关;双端状态不错位 | 读切换
— | 不做(Path B) | 双端 | 生产传输端口 sendRequest / 生产上传端口真实化 | — | 保留 legacy TLS/HMAC 与 legacy 上传,勿重写 | —

## Summary
分区/域 | 应建组件数 | 已完成(加权) | 完成度%
核心模型/规划 | 6 | 6 | 100%
域·录音元数据 | 10 | 5.5 | 55%
域·库元数据 | 3 | 3 | 100%
域·生成产物 | 3 | 3 | 100%
域·墓碑/冲突 | 3 | 3 | 100%
域·音频上传 | 5 | 3 | 60%
文件层 | 4 | 3 | 75%
连接层 | 3 | 2 | 66.67%
上传runtime层 | 2 | 1 | 50%
接口/门面/开关 | 4 | 3.5 | 87.5%
读运行时/UI | 4 | 3.5 | 87.5%
性能/inventory | 1 | 0.5 | 50%
迁移脚手架 | 1 | 1 | 100%
合计·新内核完成度 | 49 | 38 | 77.55%
• 权重：✅=1, 🟡(门控/dry-run/空壳/未跑/半改)=0.5, ❌=0, ⏸保留(legacy,Path B不重写)=不计。
• ★承重件=直接决定『双端可用/满足功能/不卡顿』:录音域 ApplyPort+ReadSeam、音频 commit、真实库切回证明。
• 改状态后把总表 F 列改 1/0.5/0,本页自动重算(Excel 内重算保存)。