## 未完明细
# | 未完项 | 层/域 | 端 | 优先级 | 新建/改文件 | 要写的结构(type/协议) | 要写的函数(关键签名) | 照抄样板 | 验收口径(真机证据) | 依赖
1 | 修卡顿:inventory 构建移出主线程 ★承重 | 同步/性能 | iPhone | 🔴P0 | 改 Rokurics/StudyLibrarySyncCoordinator.swift | 把 @MainActor struct LocalNetworkSyncInventoryBuilder 改为 actor(或抽出 actor InventoryGatherWorker);新增 actor CanonicalChecksumDiskCache(size+mtime→sha256 落盘缓存) | func buildRuntimeSnapshot(...) async 整体脱离主actor;内部 loadAllMetadata / uploadJobStore.loadJobs / 目录扫描 / metadataHash / sha256 全在后台;真实累加 mainActorHashBlockedCount、mainActorScanBlockedCount(删除 :1229-1240 硬编码 count=0);sha256HexOffMainActor 改为真后台计算(不再『主线程就 throw』) | 参考 CanonicalInventoryBuilderContract.build(已 nonisolated 纯函数)——拆成『后台采集快照 → 纯函数构建』两步 | 真机开 diagnosticsOnly:学习库/同步/连接页不再可见卡顿;jsonl inventoryBuildDurationMs 前后对照明显下降;mainActorHashBlockedCount 是真实测得且为 0 | 无(独立,最先做)
2 | 修漏传:Mac applySyncManifest 消费 recordings ★承重 | 同步/执行 | Mac | 🔴P0 | 改 RokuricsMac/StudyLibraryStore.swift(applySyncManifest :635) | 无需新类型(manifest.recordings:[LocalNetworkSyncRecordingEntry] 已存在,StudyLibrarySyncModels:1105) | 在 folders/items/tombstones 循环后新增:for e in manifest.recordings { changed = try applyIncomingRecording(e, localDeviceID:) };新增 private func applyIncomingRecording(_ entry: LocalNetworkSyncRecordingEntry, localDeviceID: String) throws -> Bool —— 按 recordingID upsert 录音元数据、LWW 用 entry.updatedAt、entry.deleted 走墓碑、登记音频收件箱期望(audioAvailable/audioChecksum)、原子+幂等;StudyLibrarySyncApplyResult 增 recordingsApplied 计数 | 同文件内 for incomingItem in manifest.items(:656)的 upsert 写法 | 真机:iPhone 新建录音 → Mac 收到并入库、出现在学习库;反向亦然;jsonl 出现 recordingsApplied>0 | 无
3 | 音频上传:真实 commit 执行器 + 协议 ★承重 | 上传/音频域 | 双端 | 🟠P1 | 新建 Rokurics/IPhoneAudioUploadCutoverExecutor.swift、RokuricsMac/MacAudioUploadCutoverExecutor.swift;协议加进 SyncCore/CanonicalAudioUploadCutover.swift | 新协议 nonisolated protocol CanonicalAudioUploadCutoverExecutor: Sendable(对照已有 CanonicalAudioUploadNoCommitExecutor :1061);actor IPhoneAudioUploadCutoverExecutor / MacAudioUploadCutoverExecutor 实现之 | func commitAudioUpload(_ candidate: CanonicalAudioUploadCutoverCandidate) async throws -> CanonicalAudioUploadCutoverResult(驱动 CanonicalAudioUploadRuntimeExecutor.execute(:690)走真实上传端口而非 fakeLedger);func rollbackAudioUpload(...) async throws -> CanonicalRollbackResult;private makePrecondition / preconditionFailures / isAllowedAudioUploadSideEffect | IPhoneLibraryMetadataCutoverExecutor(commit/rollback 结构,:25/126/190/201/231)+ CanonicalAudioUploadRuntimeExecutor.execute | 测试根 N=1 commit 成功 + 回滚成功;真机音频文件真正传到对端并落盘 | ITEM6(真实上传端口)
4 | 录音域:RealApplyPort(双端) ★承重 | 同步/录音域 | 双端 | 🟠P1 | 新建 Rokurics/IPhoneRecordingMetadataRealApplyPort.swift、RokuricsMac/MacRecordingMetadataRealApplyPort.swift | actor IPhone/MacRecordingMetadataRealApplyPort: CanonicalProductionApplyPort | func applyMetadata / sendMetadata(_ req: CanonicalProductionApplyExecutionRequest) async throws -> CanonicalProductionApplyResult;nonisolated verifyPrecondition / verifyPostcondition;func rollbackApply(_ : CanonicalRollbackAction) async throws -> CanonicalRollbackResult;nonisolated projectApplyDryRun;init(allowProductionRootWrites: Bool = false) 默认 dry-run;private writeMetadata(...) 走 root-bound 原子写 | IPhoneLibraryMetadataRealApplyPort.swift 整份(:10/63/97/116/124/173) | 录音域测试根 N=1 真写 + 回滚成功;域矩阵该域达 readyToRetireLegacy | 无(可与库域并行)
5 | 录音域:ReadSideSeam(双端) | 同步/录音域 | 双端 | 🟠P1 | 新建 Rokurics/IPhoneRecordingMetadataReadSideSeam.swift、RokuricsMac/MacRecordingMetadataReadSideSeam.swift | struct IPhone/MacRecordingMetadataReadSideSeam | func evaluate(...);func readSource(...);func observeReadSource(...);private func makeLegacySnapshot(...) | IPhoneLibraryMetadataReadSideSeam.swift(:10/22/65/98/117) | 录音读侧影子等价(canonicalRead==legacyRead),为读切换铺路;canonical-shadow.jsonl 该域 0 divergence | 无
6 | 真实上传端口(fakeLedger→真实) | 上传 | 双端 | 🟠P1 (Path A 才必须) | 改 Rokurics/IPhoneCanonicalProductionUploadPort.swift、RokuricsMac/MacCanonicalProductionUploadPort.swift | 端口已存在(当前 mode=.fakeLedger,init fakeChunkSizePolicy);新增 .production 模式包真实分块上传 | startResumableUpload / resumeUpload / uploadChunk / finalize(签名已在,把 fake 实现换成真实:桥接 legacy RecordingUploadCoordinator,或直接走 SecureMacUploadClient 分块) | 现有端口骨架 + legacy RecordingUploadCoordinator/SecureMacUploadClient | 真机:分块上传成功、断点续传、校验通过 | 决定 Path A/B(Path B 可不做,保留 legacy 上传执行)
7 | 生产传输端口启用(sendRequest) | 连接 | 双端 | ⚪低 (仅 Path A) | IPhone/MacCanonicalProductionTransportPort.swift | sendRequest 当前 throw networkExecutionSuppressed —— 仅 Path A 才实现真实 send | Path B 不实现(保留 legacy TLS+HMAC+配对,勿重写安全边界) | — | — (列出仅为完整性) | Path A
8 | 生产文件端口转真写 | 文件 | 双端 | 🟡P2 | 改 IPhone/MacCanonicalProductionFilePort.swift + app 构造点 | 端口 isDryRunOnly 默认 true;金丝雀通过后,允许 allowProductionRootWrites:true 的真实根写路径被 app 构造(现仅测试可达 ProductionCanaryBootstrap) | 开放真实根写的构造路径 + 保留 guard;复用 RootBoundMetadataWrite 原子写 | IPhoneLibraryMetadataRealApplyPort 的 allowProductionRootWrites 模式(:48/52) | 真实根 N=1 写 + 回滚(先备份学习库目录) | ITEM4/5 就绪 + 你真机灰度
9 | 真实库切回证明(命门) ★承重 | 接口/安全 | 共享 | 🟡P2 | 复用 SyncCore/CanonicalLegacyCompatibility.swift(CanonicalSwitchBackRealisticRootHarness 已存在 :597);新增一个 Debug 驱动入口(设置里按钮或测试入口) | 无需新核心类型(harness 已具备) | 调 CanonicalSwitchBackRealisticRootHarness.run(...)(:617)+ harness.runSwitchBackProof(...)(:412)+ simulateCrashAndRestart(...)(:475),指向真实库『副本』,产出 CanonicalLegacySwitchBackProofResult | 已有 harness API(:238 起 legacyWrite/canonicalWrite/legacyRead/canonicalRead/dataFormatFingerprint/switchMode) | 真实库副本上『canonical 写 → 切回 legacy 读』数据完全一致;崩溃恢复 OK | 切换灰度前必须做
10 | 单一主开关收敛(用户可见 新/旧) | UI/接口 | 双端 | 🟡P2 | 改 Rokurics/IPhoneSettingsView.swift、RokuricsMac/MacSettingsView.swift | 无新类型 | 把分散旋钮收敛成一个用户可见『新内核/旧内核』开关,驱动 CanonicalKernelSwitch 且同时驱动读运行时(canonicalReadServed) | 现有 CanonicalKernelSwitch(:16 模式枚举) | 设置里只剩一个有效主开关;推到 canonicalFullSync 时『决策+读』同时切换 | 读运行时需与开关联动
11 | 双端状态显示一致 | UI | 双端 | 🟡P2 | 改 Rokurics/RecordingStatusView.swift、RokuricsMac/MacReceiverStatusCard.swift 等 | 无新类型 | 状态读取统一走 canonical 投影(读切换开启后),消除 createdAt/receivedAt 语义错位与单向回写 | 读切换 effectiveStudy* 模式 | 双端状态(已传/处理中/完成)不再错位 | 读切换

## 建议顺序
阶段 | 做哪些项 | 目的(对应你的标准)
P0 先做 | ITEM1 修卡顿、ITEM2 修漏传 | ③不卡顿 + ②满足功能;独立、低风险、立刻可感,且为后续真机验证去掉干扰
P1 | ITEM4/5 录音域补 ApplyPort+ReadSeam、ITEM3 音频 commit(+ITEM6 真实上传端口) | ②满足功能;把最痛的录音/音频这条补成全套,5 域就绪
P2 | ITEM8 生产文件真写、ITEM9 真实库切回证明、ITEM10 单一主开关、ITEM11 状态一致 | ①双端可用 + 一个开关;灰度前置 + 命门证明
不做(Path B) | ITEM7 生产传输端口 | 保留 legacy TLS/HMAC,勿重写安全边界