## 本轮核验
承重/收尾项 | 上次(6/12晨) | 本轮真相 | 是否接进运行时 | 证据
录音域 RealApplyPort(双端) | ❌ 缺 | ✅ 真建(各339行,conform CanonicalProductionApplyPort,三套init含dry-run/测试根/生产根) | ✅ 接进 RecordingMetadataCutoverExecutor | Jun12新建;被 IPhone/MacRecordingMetadataCutoverExecutor 引用
录音域 ReadSideSeam(双端) | ❌ 缺 | ✅ 真建(各100行) | 🟡 仅定义,未接读路径 | 无运行时引用(影子seam)
音频 commit/cutover 执行器+协议 | ❌ 缺 | ✅ 真建(iPhone275/Mac380行),能驱动真实 SecureMacUploadClient(非fakeLedger) | ✅ 接进 RecordingUploadCoordinator | 新增 protocol CanonicalAudioUploadCutoverExecutor;被 RecordingUploadCoordinator 引用
卡顿收尾(makeSyncManifest 移出主线程) | 🟡 半改 | ❌ 未动 | — | builder 仍 struct(:1599);makeSyncManifest 仍 2 处主线程(:483/:1972)
真实库切回证明(命门) | ❌ 未接 | ❌ 仍未接 | — | app 中 0 处调用 CanonicalSwitchBackRealisticRootHarness
漏传(Mac 消费 recordings) | 🟡 门控 | 🟡 仍门控 | 🟡 port 默认 nil | canonicalRecordingExistenceApplyPort 默认 nil(:110)
生产文件端口真写 | 🟡 dry-run | 🟡 基本不变 | — | 仍非默认真写
单一主开关收敛/状态一致 | 🟡 部分 | 🟡 部分 | — | 开关在,收口未完

## 距全量迁移
A 收尾剩余组件 | A1 卡顿收尾:makeSyncManifest/采集移出主线程(builder→actor) | Codex | 写代码 | ❌ 未做 | 真机 inventoryBuildDurationMs 下降、不卡(③)
A 收尾剩余组件 | A2 录音 ReadSeam 接进读路径(现仅定义) | Codex | 接线 | 🟡 仅定义 | 录音读侧影子等价
A 收尾剩余组件 | A3 真实库切回证明接 driver(命门) | Codex | 接线 | ❌ 未做 | 真实库副本『canonical写→切回legacy读』无损
B 接线与启用 | B1 录音 RealApplyPort/音频 cutover 注入生产路径(现 dry-run/test、existence port=nil) | Codex | 接线 | ❌ 未启用 | 生产路径可被构造(仍守 guard)
B 接线与启用 | B2 读切换默认 legacy→逐域开 canonicalReadServed | Codex+你 | 接线+切档 | ❌ 默认legacy | 逐域读 canonical 与 legacy 等价
B 接线与启用 | B3 主开关 oldKernel→逐档上推 | 你 | 切档 | ❌ 默认oldKernel | 每档诊断全绿再上
C 真机灰度(只有你能做) | C1 逐域 diagnosticsOnly→armN1→executeTestRootN1→executeProductionRootN1(先备份) | 你 | 真机 | ❌ 未开始 | 每档读侧等价、canary全绿、无FreezeViolation
C 真机灰度 | C2 真实库副本跑切回证明 | 你 | 真机 | ❌ 未开始 | 切回数据无损 + 崩溃恢复
C 真机灰度 | C3 卡顿真机量 durationMs / 漏传确认录音落地 | 你 | 真机 | ❌ 未开始 | 不卡 + recordingsApplied>0
D 观察+退役(可选) | D1 影子常驻 + 观察期 | 你 | 真机 | ❌ 未开始 | canonical-shadow.jsonl 零分歧
D 观察+退役 | D2 退役 legacy(你曾说先不清理→可保留兜底) | 你 | 决定 | ⏸ 暂不 | 你决定是否退役;否则 legacy 永久兜底

## 两个数
口径 | 数值 | 说明
① 组件存在度(文件写好没) | ≈ 90% | 5 件承重执行器本轮全建好;仅剩 卡顿收尾、ReadSeam接线、切回driver
② 迁移落地度(canonical 真在生产跑没) | ≈ 5% | 主开关默认 oldKernel、读切换默认 legacy、existence port=nil、生产写仅test可达——一切仍全关,真机灰度未开始
距『全部迁移至新内核』 | 还很远 | 瓶颈不再是写代码,而是 A收尾(3项)+ B接线 + C真机灰度(只有你能做)+ 命门未证。组件90%≠迁移完。